TỈNH ĐOÀN THỪA THIÊN HUẾ        	               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI    	          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH - TTN	              Thành phố Huế, ngày        tháng 02 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “ Nhịp cầu Thanh niên tình nguyện”

tỉnh Thừa Thiên Huế lần VI – năm 2014

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; Hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện và các hoạt động tháng thanh niên năm 2014 do Ban thường vụ tỉnh Đoàn phát động; Với mong muốn tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 39 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi                tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình  “Nhịp cầu Thanh niên tình nguyện” tỉnh Thừa Thiên Huế lần VI năm 2014 với chủ đề “Sắc màu         Thanh niên tình nguyện” dành cho các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm đang hoạt động      thiện nguyện trên địa bàn tỉnh.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

- Chào mừng kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 39 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

- Hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện Việt Nam năm 2014.

- Hưởng ứng tuần lễ Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi lần X – năm 2014 của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tạo cơ hội giao lưu tăng cường tình đoàn kết; kết nối cộng đồng tình nguyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Qua nhịp cầu tạo sự chú ý của dư luận đối với phong trào tình nguyện và hoạt động xã hội đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 06h30 – 21h30 ngày 16/3/2014 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 57 Lâm Hoằng, Vỹ Dạ, Thành phố Huế

III. THÀNH PHẦN THAM GIA:

- Đại biểu: Lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tỉnh Thừa Thiên Huế, BTV tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, BTV các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh, Đại diện các đơn vị tài trợ, hỗ trợ...

- Lực lượng tham gia: Dự kiến 2000 Thanh niên tình nguyện, Đoàn viên từ các cơ sở Đoàn, các CLB/Đội/Nhóm trên địa bàn tỉnh.

-  Phóng viên, báo chí: Đài VTV Huế, Đài TRT, Báo Tuổi trẻ, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tinh điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Tiền Phong, Netcodo, Hues

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hội trại “Không gian tình nguyện”:

- Thời gian: Từ 06h30 đến 21h30.

- Địa điểm: Sân đa năng, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

- Nội dung:

+ Các đơn vị tham gia Nhịp cầu thanh niên tình nguyện thể hiện sự đa dạng qua các lĩnh hoạt động như: Hiến máu tình nguyện, công tác xã hội, kỹ năng, bảo vệ môi trường. Hội trại là khu vực thể hiện nét văn hoá đặc trưng và sáng tạo, chia sẻ những kỹ năng, hình ảnh, kết quả và kinh nghiệm tổ chức của các tổ chức thiện nguyện; Đặc biệt trong năm nay tại các gian hàng cũng là nơi để các đơn vị trình bày những dự án nhằm phát triển cộng đồng, vận động nguồn quỹ xã hội.

+ Ban tổ chức bố trí không gian (Chiều ngang 2.5m x chiều dài 5m) để các đơn vị dựng trại, thể hiện màu sắc của đơn vị.

+ Yêu cầu các đơn vị dựng trại trước 06h00 ngày 16/3/2014. Trên tất cả các trại phải có cờ Tổ quốc và cờ Đoàn (Hội).

2. Khai mạc chương trình Nhịp cầu:

- Thời gian: 07h30 ngày 16/3/2014.

- Địa điểm: Sân khấu chính.

- Nội dung:

+ Chương trình văn nghệ chào mừng.

+ Lễ Khai mạc chương trình Nhịp cầu Thanh niên tình nguyện lần thứ VI năm 2014 với chủ đề “Sắc màu Thanh niên tình nguyện”(có chương trình riêng).

+ Phát động quyên góp quỹ từ thiện giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Ra mắt, trao quyết định công nhận CLB Hoa Sen chính thức hoạt động tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

+ 1000 Thanh niên tình nguyện đồng diễn Flashmod trên nền nhạc bài hát “Hành khúc Thanh niên tình nguyện”.

3. Chương trình “Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng”:

Chương trình nhằm kêu gọi sự tham gia của các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, các CLB/Đội/Nhóm tham gia chia sẻ, chung tay hành động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên Huế.

a, Trao học bổng Dioxin – Da cam:

- Đối tượng: Các em chịu ảnh hưởng của chất độc Dioxin – Da cam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số lượng: 30 suất, tổng trị giá 37,500,000 đồng.

- Thời gian trao: 19h00 ngày 16/3/2014 (trong phần khai mạc tuần lễ văn hóa, thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế).

b, Phát động quyên góp từ thiện giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mỗi cá nhân thuộc các đơn vị tham gia chương trình bằng tấm lòng hảo tâm đóng góp theo đơn vị của mình, đại diện BCN, BĐH các đơn vị tham gia sẽ tham gia ủng hộ trực tiếp trong lễ khai mạc chương trình.

- Gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Triển lãm ảnh “Dấu chân tình nguyện”:

- Thời gian khai mạc: 08h00 ngày 16/3/2014.

- Địa điểm: Khu vực đại sảnh.

- Nội dung:

+ Trưng bày các hình ảnh hoạt động tình nguyện, các bài viết cảm nghĩ trong quá trình hoạt động tình nguyện do các CLB/Đội/Nhóm thực hiện trong thời gian qua.

+ Yêu cầu các đơn vị thực hiện trên khổ giấy roki (A0). BTC sẽ tiến hành     chấm điểm về nội dung và hình thức trình bày để xét giải toàn đoàn của các đơn vị.

5. Hành trình tình nguyện:

Là hoạt động hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện 2014, kêu gọi giới trẻ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương.

a, Đạp xe tuần hành tuyên truyền bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị:

- Thời gian: 08h00 – 09h00.

- Lộ trình: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi -> Phạm Văn Đồng ->            Bà Triệu -> Hùng Vương -> Cầu Tràng Tiền -> Trần Hưng Đạo -> Lê Duẫn ->       Cầu Dã Viên -> Bùi Thị Xuân -> Lê Lợi -> Bảo tàng Hồ Chí Minh (tập kết tại đây để làm lễ dâng hoa, báo công) -> Lê Lợi -> Nguyễn Sinh Cung -> Lâm Hoằng ->    Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (Kết thúc hành trình).

- Yêu cầu:

+ Mỗi đơn vị cử 5 người + 5 xe đạp tham gia tuần hành.

+ Mặc trang phục áo thanh niên Việt Nam.

+ Mỗi đơn vị bố trí các 5 xe gồm: 01 cờ Tổ quốc, 01 cờ Đoàn, 03 cờ phướn truyền thông về môi trường.

b, Lễ dâng hoa và báo công phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Thời gian: 09h00 – 09h30.

- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nội dung:

+ Tổ chức lễ dâng hoa và báo công đến Bác Hồ (có chương trình riêng).

+ Tham quan, tìm hiểu lịch sử tại bảo tàng Hồ Chí Minh.

6. Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tình nguyện:

- Thời gian: 08h30 – 11h30.

- Địa điểm: Hội trường 2A, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

- Thành phần tham gia: Ban điều hành (Ban chủ nhiệm) các CLB/Đội/Nhóm hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh (mỗi đơn vị cử tối đa 3 đại biểu tham gia)

- Nội dung: Thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức của các hoạt động của CLB/Đội/Nhóm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển bền vững của các CLB/Đội/Nhóm. Tư vấn, định hướng về phương pháp quản lý khoa học, bền vững…

7. Hội thao “Sức trẻ tình nguyện”:

- Thời gian: Từ 08h30 – 09h30.

- Địa điểm: Sân Đa năng.

- Nội dung:

+ Các đơn vị tham gia thi tài các trò chơi vận động: Đổ nước vào chai, nhảy bao bố tiếp sức nam nữ, đua xe dạp chậm, đua thuyền trên cạn...

+ Ngoài ra ban tổ chức khuyến khích các đơn vị tổ chức các trò chơi dân gian,    lô tô tại khu vực trại đơn vị để các đoàn viên, thanh niên đến tham gia thi tài.

8. Đấu trường “Thanh niên tình nguyện”:

- Thời gian: 09h30 – 11h30.

- Địa điểm: Nhà đa năng.

- Nội dung:

+ Mỗi đơn vị cử 03 thành viên tham gia theo hình thức rung chuông vàng, danh sách đăng ký tham gia gửi về theo phiếu đăng ký nhịp cầu Thanh niên tình nguyện.

+ Bộ câu hỏi theo chủ đề Festival Huế 2014 và kiến thức Đoàn, Hội.

- Yêu cầu: Mỗi thành viên tham gia chuẩn bị bút xạ viết bảng và khăn lau bảng.

9. Hội thi cắm hoa “Sắc màu tình nguyện”:

- Thời gian: 08h30 – 09h30.

- Địa điểm: Đại sảnh – Tòa nhà hành chính.

- Yêu cầu:

+ Mỗi đơn cử 03 thành viên tham gia (02 nam, 01 nữ), gửi danh sách về BTC theo phiếu đăng ký nhịp cầu Thanh niên tình nguyện.

+ Các đơn vị dựa trên chủ đề “Sắc màu tình nguyện” do BTC  ban hành để xây dựng ý tưởng cho tác phẩm của mình, chú trọng đến ý nghĩa mang tính chất gắn liền với hoạt động tình nguyện.

+ Sau thời gian hoàn thành sản phẩm các đơn vị sẽ theo thứ tự BTC sắp xếp để thuyết trình về tác phẩm của đơn vị trong thời gian tối đa là 03 phút.

+ Nguyên vật liệu cho cuộc thi các đơn vị tự túc chuẩn bị.

10. Trò chơi lớn “Tinh thần đồng đội”:

- Thời gian: 14h00 – 16h00.

- Lộ trình: Khu vực phường Vỹ Dạ và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

- Nội dung:

+ Rèn luyện thử thách theo hành trình trò chơi lớn, các trò chơi team-building

+ Tranh tài về kiến thức lý luận, nghiệp vụ kỹ năng truyền tin...

+ Các tư duy sáng tạo về trò chơi cùng các dụng cụ của BTC.

- Yêu cầu:

+ Mỗi đội viên gồm 10 thành viên (5 nam, 5 nữ).

+ Đội hình trò chơi lớn phải hoá trang theo chủ đề.

+ Dụng cụ: Cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, gậy, đồ dùng cứu thương...

11. Truyền thông về biển đảo quê hương.

- Thời gian: 14h00 – 17h00.

- Địa điểm: Hội trường – Nhà khách Thanh niên.

- Nội dung:

+ Tổ chức văn hóa, văn nghệ về chủ đề “Biển đảo quê hương”.

+ Triển khai tình hình thời sự trên biển Đông, chính sách của Đảng và nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Hỏi đáp thắc mắc về tình hình biển đảo.

+ Tổ chức các trò chơi liên quan đến chủ đề.

12. Chương trình Gala “Điểm hẹn tháng ba”:

- Thời gian: 18h00 – 21h00.

- Địa điểm: Sân khấu chính

-  Nội dung:

+ Chương trình nghệ thuật “Điểm hẹn tháng ba” với nhiều ca khúc về thanh niên tình nguyện, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu – tuổi trẻ, những vũ điệu mang phong cách trẻ, sôi động đến từ các bạn thanh niên tình nguyện. Ngoài ra BTC dự kiến mời các ca sĩ, CLB Hiphop, Thời trang trẻ, Ảo thuật gia tại Huế cùng tham gia giao lưu.

+ Trao trao chứng nhận thanh niên tình nguyện tiêu biểu năm 2013. (Các đơn gửi bản báo cáo thành tích cá nhân tiêu biểu về ban tổ chức trước ngày 01/3/2014).

- Yêu cầu:

+ Mỗi đơn vị đăng ký tham gia 01 – 02 tiết mục về thể loại: hát múa, nhảy phụ hoạ, Rap-Hiphop, Thời trang… (hạn chế đăng ký hát đơn ca )

+ Thời gian tổng duyệt: 17h00 ngày 09/3/2014 (Chủ nhật) tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi.

13. Lửa trại truyền thống “Nối vòng tay lớn”:

- Thời gian: 21h00 – 21h30.

- Địa điểm: Sân đa năng.

-  Nội dung:

+ Lửa trại là một hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, qua đó nhằm gắn kết, thắt chặt những trái tim tình nguyện lại với nhau.

+ Mỗi đơn vị tham gia phải có một đội hình hóa trang để tham gia hoạt náo, nhảy múa theo các bài hát truyền thống sinh hoạt lửa trại, nhạc DJ, dân vũ quốc tế.

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi:

- Thành lập Ban tổ chức Nhịp cầu Thanh niên tình nguyện lần thứ VI – 2014     để phục vụ cho hoạt động.

- Báo cáo với Ban thường vụ tỉnh Đoàn, làm việc với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình.

- Tổ chức các buổi họp bàn phương án tổ chức.

2. Các CLB/Đội/Nhóm và các đơn vị tham gia:

- Gửi bảng đăng ký tham gia theo mẫu gửi về ban tổ chức trước ngày 01/3/2014 qua Email: phanthanhtoan054@gmail.com.

- Căn cứ kế hoạch để cử lực lượng tham gia.

- Chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt tại các trại nhằm tạo sự phong phú cho chương trình.

3. Công tác truyền thông:

- Thông tin báo chí gửi các báo, đài: Báo Thanh niên, Thừa Thiên Huế, Tuổi trẻ, Dân trí…, đài TRT, VTV Huế.

- Tạo các hoạt động truyền thông quảng bá mạng internet như:

+ www.thanhthieunhi.hue.gov.vn

+ www.ttn.vicongdong.vn

+ Trang facebook : NCTT-Hue.

- Treo băng rôn tại một số tuyến phố chính, các trường Đại học, Cao đẳng...

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 01/02 – 13/02: Xây dựng kế hoạch, chương trình, kinh phí, kịch bản tổ chức.

- 15h00 ngày 20/02: Họp các CLB/Đội/Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình Nhịp cầu Thanh niên tình nguyện.

- Từ ngày 20/02 – 28/02: Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn, các Đoàn trường, các CLB/Đội/Nhóm để đăng ký tham gia.

- Ngày 01/3: Chốt danh sách đăng ký tham gia nhịp cầu Thanh niên tình nguyện lần VI năm 2014.

- 15h00 ngày 06/03: Họp Ban tổ chức chương trình.

- 17h00 ngày 09/03: Tổng duyệt chương trình văn nghệ các đơn vị tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

- Từ ngày 15 - 16/3: Trang trí, hoàn thiện khu vực diễn ra hoạt động (phân bố vị trí của các đơn vị, maket sân khấu, âm thanh ánh sáng chương trình ca nhạc, khu vực diễn ra tập huấn, trò chơi, băng rôn chào mừng, …).

- Ngày 16/3: Thực hiện các nội dung của chương trình.

VII. KINH PHÍ:

- Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi chuẩn bị kinh phí cho công tác tổ chức, giải thưởng, công tác truyền thông ...

- Các đơn vị tự túc về các khoản kinh phí phục vụ cho hoạt động của mình và các điều kiện để tham gia hoạt động của chương trình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Nhịp cầu Thanh niên tình nguyện” tỉnh Thừa Thiên Huế lần VI năm 2014. Đây là một hoạt động với nhiều ý nghĩa thiết thực trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi trân trọng gửi đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, quan tâm hỗ trợ để hoạt động trên đạt nhiều kết quả.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, 57 Lâm Hoằng,     Vỹ Dạ. Đt: 0543.897.479 – 0168.7171.828 – 0120.614.5744 (Gặp đ/c  Thanh Toàn). Email:  phanthanhtoan054@gmail.com – Web: thanhthieunhi.hue.gov.vn

| Nơi nhận: - BTV tỉnh Đoàn (để b/c); - BTK UB Hội LHTN VN tỉnh (để b/c); - Các cơ sở Đoàn, Hội (để p/h); - CLB/Đội/Nhóm (để t/h); - Web:thanhthieunhi.hue.gov.vn; - Lưu VP, NV. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh Minh |
| --- | --- |